靖江市“千帆靖发”揭榜挂帅项目实施细则

第一章  总  则

第一条 为深入实施创新驱动发展战略，推动“千帆靖发” 揭榜挂帅机制扩面提质，助力企业在“456”产业链群发展进程中实现突破性技术攻关，根据《市政府办公室关于印发靖江市科技招商行动计划的通知》（靖政办发〔2025〕2号），制定本细则。

第二条 “千帆靖发” 揭榜挂帅是指企业将自身难以攻克的技术难题整理成榜单，吸引高校院所、科技企业等各类创新主体前来揭榜并完成技术攻关或直接提供科研成果的技术合作形式，以此进一步构建以市场为导向、企业为主体、产品为核心的产业科技创新体系，推动研发机构与企业共同凝炼关键技术清单，解决“卡脖子”技术瓶颈，推出更多具有核心竞争力的产品。

第三条 本细则所指的“千帆靖发” 揭榜挂帅作为科技计划项目实施，以企业自筹和吸引社会资本投入为主，市财政资金给予适时引导、适当资助。

第四条 在市委科创委领导下，市科技局和市财政局共同管理“千帆靖发” 揭榜挂帅项目。市科技局负责榜单征集、榜单凝练、发榜对接、立项支持、绩效评估；市财政局负责资金拨付、资金监管。

第二章　基本要求

第五条 榜单提出方为我市具有独立法人资格、能够保障项目资金投入的科技型中小企业、高新技术企业、瞪羚企业、独角兽企业等。

第六条 榜单涉及关键核心技术，企业依靠自身研发能力无法解决。技术难题攻克后，发榜企业应率先应用，并有效提升产品和企业的核心竞争力、带动相关产业创新发展。

第七条 揭榜方应具有较强的研发能力、优秀的人才队伍和良好的科研业绩，提出技术攻关的可行性方案，掌握自主知识产权。

第八条 技术难题的提出方和揭榜方近三年无不良信用记录或重大违法违规行为。

第九条 项目实施期一般不超过三年。

第三章 实施流程

第十条 项目实施管理的具体流程如下：

1. 榜单征集。市科技局秉持“包容十年不鸣，静待一鸣惊人”的历史耐心和战略定力，按照产业类别常态化走访企业，征集技术需求，梳理制约产业发展的“卡脖子”技术难题，牵头为科创企业提供包容式支持、陪伴式服务。

2. 榜单凝练。市科技局筛选出企业自筹资金高、技工人数多、影响力大、带动作用强、应用面广的关键核心技术需求，并指导企业进一步明确需求目标，细化关键核心指标，编制形成建议榜单。重点支持高技术船舶、高端装备制造、新材料及制品、新一代信息技术、集成电路、人工智能、合成生物、具身智能等“大海新晨”重点产业链方向，原则上项目总投入不低于200万元，其中悬赏榜额不低于30万元。

3. 发榜对接。市科技局面向社会发布“千帆靖发” 揭榜挂帅榜单，结合产学研工作，组织发榜企业与高校院所等国内外创新资源开展对接，多途径寻找重大技术需求揭榜方。由发榜企业自主择优确定成功揭榜单位，经双方达成合作意向后签署揭榜协议，协议应约定知识产权归属和分配，避免产生知识产权纠纷，同时做好技术合同认定登记。

4. 立项公示。市科技局组织专家对揭榜方案可行性进行论证，提出立项名单。经市科技局党组讨论通过并报市委科创委同意后，确定立项项目名单。由市科技局将“千帆靖发” 揭榜挂帅拟立项项目向社会公示，公示无异议后下达立项文件。

5. 资金拨付。采取“项目立项后按企业实际支付比例跟补”的方式实施资金支持。企业根据合作协议，在每次完成合作经费支付后，凭立项文件、项目完成（或阶段性任务完成）报告、支付凭证、资金申请审批表等材料，向市科技局提交“千帆靖发” 揭榜挂帅资金补助申请。经市科技局审核确认后，单个项目按当年技术交易实际成交额的30%进行支持，最高不超过50万元。跨年度项目可分阶段申请，累计奖励不超过50万元。

6. 项目监督。根据合作协议，若技术指标因实际应用需求发生变化，应由企业和揭榜方协商一致，并报市科技局审核同意。因故造成项目无法执行的，市科技局组织专家进行咨询论证，可以直接终止或撤销。终止的项目，企业应退回结余财政资金。项目撤销的，企业应退回已拨付的财政资金，并酌情将有关单位或个人纳入科研失信行为记录。

7. 项目验收。项目实施完成后，企业须向市科技局提交验收申请材料，由市科技局组织专家进行现场验收并出具验收意见。

8. 绩效管理。市科技局组织开展项目绩效评价管理工作。主要对项目进展情况、资金使用情况等进行评价。

第十一条 对于企业和揭榜单位在项目立项申报和实施中存在故意串通作假、科研失信以及违反科技伦理相关规定等行为的，一经查实将严肃追究相关责任，并将有关单位或个人纳入科研失信行为记录，在科研项目申报、财政资金支持、科技奖励等方面根据相关管理规定予以限制。

第十二条 相同内容已获泰州市产业前瞻技术“揭榜挂帅”项目立项，或已受到其他科技人才计划立项资助的，不予重复支持。

第四章 附 则

第十三条	本实施细则自发布之日起试行，由靖江市科学技术局负责解释。