靖江市民政局文件

靖民〔2023〕15号

关于下达2023年度养老服务实事项目

目标任务的通知

各镇人民政府（办事处）：

为进一步完善全市社会养老服务体系，优化养老服务供给，提升养老服务水平，根据省民政厅2023年民生实事养老服务项目和养老服务工作要点，结合市政府年度重点工作，现将2023年度养老服务实事项目目标任务下达给你们，请结合相关标准和要求按时保质完成。

一、目标任务

1.建设6所标准的农村区域性养老服务中心和1个城市街道综合性养老服务中心。具体建设标准见《江苏省农村区域性养老服务中心设置指导规范（试行）》（苏民养老〔2021〕40号）、《江苏省城市街道综合性养老服务中心建设及运营规范》（苏民养老〔2021〕22号）文件规定，往年建成的项目对照标准，进行完善提升。

2.稳步扩大居家养老上门服务覆盖面。接受居家上门服务老年人比例达到17%以上（以“12349”平台数据为准）。

3.实施老年人家庭适老化改造。为全市325户分散供养特困人员、城乡低保、低保边缘家庭、计划生育家庭以及政府购买养老服务对象中的高龄、失能半失能、残疾老年人进行适老化改造。

4.设置家庭养老照护床位。严格对照床位建设标准和服务基本规范，为全市分散供养特困人员、城乡低保、低保边缘家庭中的失能老人建设20张家庭养老照护床位。

5.培养养老服务人才。推进家庭养老赋能，积极动员辖区内失能老年人家庭成员参加线上线下失能老年人照护培训，参培人数不低于60人次。

6.改造提升社区助餐点和示范性乡村互助养老睦邻点。全面梳理现有助餐点和睦邻点现状，参照相关建设要求（附件3、4），改造提升13个社区助餐点、30个示范性乡村互助养老睦邻点。

7.推进社区居家养老服务中心实体化运营。已建成的社区居家养老服务中心必须全部进行实体化运营，日间照料中心全部按要求正常对外开放。各地自主运营有困难的，积极引导社会力量参与社区居家养老服务中心的运营，实现连锁化、品牌化运营。

二、实施步骤

1.加强调查研究，严密分解任务。各地要组织调查研究，摸清辖区内符合适老化改造的家庭情况、设置家庭养老床位和失能老年人家庭成员照护培训需求、社区居家养老服务中心和农村区域性养老服务中心的建设及运营情况、改造提升社区助餐点和示范性乡村互助养老睦邻点的建设情况，分解落实目标任务。及时将《2023年靖江市养老服务实事项目申报汇总表》（附件2）纸质档和电子档报送至民政局养老服务科。（完成时间：4月20日前）

2.加强项目谋划，严谨制定方案。民政局将对养老服务实事项目进行初审，并委托第三方对部分项目进行实地评估；根据适老化改造实际情况和改造体量，开展招投标工作。（完成时间：5月30日前）。

3.加强过程管控，严把工作质量。各地要组织好农村区域性养老服务中心、社区助餐点和示范性乡村互助养老睦邻点项目的建设及各类养老服务设施全面实体化运营；协助中标单位入户实施适老化改造和家庭养老照护床位建设。（完成时间：10月30日前）

4.加强检查验收，严格结果运用。民政局组织开展各类养老服务实事项目的检查验收，验收结果与高质量考核指标、建设运营补贴挂钩。（完成时间：12月31日前）

三、相关要求

1.强化组织领导。养老服务实事项目群众关注度高、任务体量大，各地要进一步提高思想认识，主要负责同志亲自抓，分管负责同志具体抓，同时将养老服务实事项目建设情况纳入对村（社区）年度综合考核内容。各地要根据调查情况尽早尽快谋划，制定实施方案，排出时间表，层层压实责任，确保养老服务实事项目按时序进度高质量推进。加强过程管理，按时报送养老服务实事项目建设进度情况；加强督查已建成养老服务实事项目，杜绝养老服务设施挪作他用。

2.聚焦重点项目。要更多的关注社区居家养老服务中心、老年人日间照料中心运营，不仅要运营得了，还要运营得好；要按标准改造提升社区助餐点和示范性乡村互助养老睦邻点；要补齐居家养老服务短板，提升居家养老服务功能，重点为高龄、空巢、独居老年人提供日间照料和上门服务，同时加强政策宣传，对符合条件的居家养老上门服务对象，力争做到“应服务尽服务”；要积极引导、培育发展运营项目，建立长效监管机制，保证养老服务质量水平。

3.推动资源融合。要大力挖掘社会力量在运营养老服务设施方面的作用，鼓励、支持、引导各类有资质的养老服务组织、企业参与养老服务设施项目的运营管理；加快推动社区居家养老设施连锁运营，激发社会力量参与的积极性，进一步提升已建成养老服务设施项目的运营质态，为老年人提供规范化、专业化、个性化的社区居家养老服务。

4.注重宣传引导。各地要充分发挥广播、电视、报纸、网络等各类媒介作用，加大养老服务领域民生实事的宣传力度，提高社会知晓度，积极把养老服务实事项目打造为解决老年人“急难愁盼”问题的“民心工程”“精品工程”。要及时梳理总结养老服务实事项目推进中的好经验好做法，加强正向宣传，营造浓厚氛围，切实提升全市广大老年人的获得感和幸福感。

联系人：史佳琳，联系电话：89182683，传真：89182620，邮箱：379348077@qq.com。

附件：1.2023年靖江市养老服务实事项目任务分解表

2.2023年靖江市养老服务实事项目申报汇总表

3.社区助餐点基本要求

4.示范性乡村互助养老睦邻点基本要求

靖江市民政局

2023年4月4日

靖江市民政局办公室                 2023年4月4日印发

附件1

2023年靖江市养老服务实事项目任务分解表

| 工作任务 镇人民政府（办事处） | 靖城 街道 | 滨江 新区 | 城南 办事处 | 江阴 园区 | 斜桥镇 | 西来镇 | 城北 园区 | 孤山镇 | 马桥镇 | 生祠镇 | 东兴镇 | 新桥镇 | 季市镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居家养老服务中心运营数（个） | 34 | 16 | 18 | 13 | 30 | 20 | 8 | 18 | 19 | 20 | 13 | 22 | 26 |
| 适老化改造（户数） | 25 | 5 | 5 | 5 | 35 | 35 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 接受居家上门服务老年人比例 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% |
| 建设农村区域性养老服务中心（个） |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 建设城市街道综合性养老服务中心（个） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 失能老年人家庭成员照护培训（人数） | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 设置家庭养老床位（张） |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 改造提升社区助餐点（个） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改造提升示范性乡村互助养老睦邻点（个） | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

附件2

| 2023年靖江市养老服务实事项目申报汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： 填报时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 序号 | 单位名称 | 项目 属性 | 项目地址 | 联系人 | 电 话 |
| 说明 | 项目是指：标准化社区居家养老服务中心建设、社区居家养老服务中心运营、日间照料中心运营、农村区域性养老服务中心建设、改造提升社区助餐点、改造提升示范性乡村互助养老睦邻点； 项目属性是指：公办新建、公办改扩建、民办新建、民办改扩建（运营项目不需要填写项目属性）。 |  |  |  |  |  |

附件3

社区助餐点基本要求

社区助餐点是指为城市社区老年人提供助餐服务的服务机构或服务站点，既可独立设置也可依托养老机构、社区居家养老服务中心、市场餐饮企业设置。社区助餐点以“15分钟服务圈”为主要服务半径，优先为社区老年人服务，在此基础上可向社区居民提供服务。

一、资质条件

社区助餐点挂牌须经民政部门审核认定。具有膳食加工功能的社区助餐点须持有市场监管行政主管部门颁发且在有效期内的《食品经营许可证》，并在社区助餐点醒目位置悬挂。

二、场所要求

1.总体布局实用合理，环境明亮，通风良好，符合建筑、消防、食品、环保及无障碍等安全要求。

2.面积一般不低于50㎡，至少可同时容纳10人就餐。

3.显著位置张贴各功能区域标识、卫生安全提示标语，行为公约等。

4.配置餐食加热、保温设施、餐具清洗消毒设备、留样冰箱。烹饪、分装、餐具清洗消毒、就餐等关键区域应配置监控设施。

5.配置手部清洁消毒设施、带盖废弃物容器等。

6.配置适合老年人使用的桌椅、用具等设施。

三、运营管理

1.应建立健全岗位职责和服务质量标准，制定并严格落实食品安全管理制度，按规定做好重点环节自查检查记录。

2.应建立安全应急预案制度，包括但不限于公共卫生事件应急预案、食品安全事件应急预案、跌倒、噎食、烫伤等常见风险应急预案等。

3.宜配备专职或兼职的食品安全管理人员、营养师。对服务人员进行岗前和在岗期间培训并建立培训档案。助餐点服务人员应持有有效期内的健康证。

四、服务要求

助餐点应公布每周食谱，提供品种多样、符合老年人特点和营养均衡的膳食，为有需求的老年人提供送餐服务。

1.集中用餐服务

（1）根据集中用餐情况，灵活调整用餐空间设施设备摆放及布局，确保用餐位空间独立，便于双向行走。

（2）集中用餐时段应安排服务人员巡场，及时为老年人提供就餐帮助。

（3）及时清理餐桌污物，餐具应每餐清洗消毒，废弃物分类处理。

（4）及时清理地面，保持地面清洁、干燥。

2.送餐服务

（1）外送餐食应采用密封、保温设施设备，并张贴食品生产时间和有效期标签。配送高危易腐食品应采用冷藏配送。餐具及送餐工具应每日清洗消毒。

（2）送餐人员应佩戴统一工作标识，严格进行手部清洁，做好信息核对，做到一户一核一消毒。

附件4

示范性乡村互助养老睦邻点基本要求

示范性乡村互助养老睦邻点（以下简称睦邻点）是指整合利用村级公共服务设施、闲置校舍、闲置院落等资源，因地制宜改扩建，以志愿互助模式为主，为农村老年人提供相聚交流、日间照料、文体娱乐、助餐助浴和特殊困难老年人探访关爱等服务的示范性公益性场所。

一、场所要求

1.睦邻点应综合考虑乡村人口密度、老年人口分布状况、服务需求、服务半径等因素，统筹规划，合理布局。依托行政村、规划发展村庄，便于利用周边的生活、医疗等公共服务设施。

2.睦邻点应环境明亮、通风良好，符合建筑、消防、环保及无障碍等安全要求。

3.睦邻点总体建筑面积一般不低于200 m²。老年人口数量较多的区域，根据实际情况相应增加建筑面积。

4.睦邻点应设置生活服务、文娱活动、康复保健、管理服务等功能区域，包括老年人休息室、备餐间、就餐室、助浴室、洗衣房、阅览室、健身室、书画室、棋牌室、理发室、卫生间等，在满足功能的情况下可以合并使用。功能室应设醒目标识。

5.睦邻点功能室应配备相关设施设备，包括书架书籍、棋牌桌、影音设备、就餐配餐工具、健身器械等；配备必要的消防灭火器材；配备防暑降温、防寒取暖、清洗消毒等设施设备；水、电、燃气等线路、管道和设备定期检查。

6.睦邻点挂牌须经民政部门审核认定，名称统一为“XX乡镇XX村示范性互助养老睦邻点”。睦邻点标识应色彩明亮，便于识别，附近区域应设有道路交通指示标志。

二、运营管理

1.睦邻点坚持自我管理、互助服务理念，在村两委组织下，建立村干部挂钩制度，积极吸收本村公益志愿者、社会工作者、低龄健康老年人、老党员、留守妇女等参与日常服务。

2.睦邻点可通过“民政局补助一点、乡镇政府保障一点、村级集体列支一点、公益慈善捐赠一点、老人个人支付一点”等方式，建立相对稳定的资金渠道和可持续运转机制。

3.睦邻点具备条件的，可由具有相关管理经验的个人或具有法人资质的企业、社会组织运营管理。鼓励具备实力的品牌企业或社会组织，对乡镇行政区域内多家睦邻点实行连锁式运营。

4.睦邻点应按照有关规定，建立完善的管理制度和服务台账。定期开展安全检查，及时消除安全隐患。

5.睦邻点可在乡镇政府的统筹协调下，与周边的养老机构和养老服务组织建立合作机制，实现各类养老服务设施的有效衔接。

三、服务功能

1.生活照料。为老年人提供日间休息、助洁、助浴等服务。

2.助餐服务。为老年人提供膳食供应、配餐送餐服务。具备条件的可开发老年餐菜单和老年营养食谱。

3.文化娱乐。为老年人搭建社交平台，提供阅览、棋牌、健身、游戏、手工制作等服务。

4.健康指导。具备条件的可依托周边临近乡村卫生所，为老年人提供康复保健等服务。

5.探访关爱。为农村重点空巢、独居、留守等特殊困难老年人提供探访关爱服务，每周不少于1次。

6.资源对接。对接周边专业服务机构、慈善组织、志愿者团队等，提供养老服务政策咨询、项目推介、资源链接等服务。

鼓励各地根据所在村老年人实际需求、服务资源、经济状况、文化习俗等，践行“积极老龄化”的理念，设置特色功能室和服务项目，为老年人提供多样化、多元化、个性化服务。